## Sprint log 1
Daily Scrum Attentance
Date | Plan remaining | Planned Daily Burndown | Daily Burndown | Remaining | Viðbættir tímar | dev1 | dev2 | dev3 | dev4 | dev5 | dev6 | dev7
2017-11-13 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0
2017-11-15 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0
2017-11-17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
2017-11-20 | 3 | 2 | 2 | 3
2017-11-23 | 1 | 2 | 3 | 0
12
r

## Sprint log 2
Daily Scrum Attentance
Date | Plan remaining | Planned Daily Burndown | Daily Burndown | Remaining | Viðbættir tímar | dev1 | dev2 | dev3 | dev4 | dev5 | dev6 | dev7
2017-11-27 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0
2017-11-28 | 19 | 3 | 3 | 19 | 0
2017-11-29 | 18 | 2 | 1 | 18 | 4
2017-11-30 | 16 | 2 | 2 | 16
2017-12-01 | 13 | 3 | 3 | 13
2017-12-04 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0
2017-12-05 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0
2017-12-06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4
2017-12-07 | 2 | 2 | 2 | 1
2017-12-08 | 1 | 1 | 1 | 0

## Sprint log 3
Daily Scrum Attentance
Date | Plan remaining | Planned Daily Burndown | Daily Burndown | Remaining | Viðbættir tímar | dev1 | dev2 | dev3 | dev4 | dev5 | dev6 | dev7
2017-12-11 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
2017-12-12 | 29 | 1 | 1 | 28 | 0
2017-12-13 | 26 | 3 | 3 | 23 | 4
2017-12-14 | 24 | 2 | 2 | 22
2017-12-15 | 21 | 3 | 3 | 18
2017-12-18 | 19 | 2 | 2 | 17 | 0
2017-12-19 | 18 | 1 | 1 | 17 | 0
2017-12-20 | 15 | 3 | 3 | 12 | 4
2017-12-21 | 14 | 1 | 1 | 13
2017-12-22 | 10 | 2 | 2 | 8
2018-01-08 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0
2018-01-09 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0
2018-01-10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4
2018-01-11 | 3 | 2 | 2 | 1
2018-01-12 | 1 | 1 | 1 | 0